## Смета
Приложение №1
к договору строительного подряда ____________ от 26.02.2018
Смета к договору ______________ от 26.02.2018
Заказчик: _______________________
Подрядчик: _____________________
Объект: __________________________
Наименование работ | ед.изм. | кол-во | за ед | сумма
Демонтаж перегородок | м² | 51.94 | 200 | 10388
Кладка перегородок | м² | 26.37 | 220 | 5801.4
Заливка стяжки | м² | 51.94 | 220 | 11426.8
Штукатурка стен | м² | 163.74 | 150 | 24561
Финишная шпаклевка | м² | 121.67 | 180 | 21900.6
Укладка плитки | м2 | 54.36 | 900 | 48924
Установка плинтуса | м.п. | 8.74 | 99 | 865.26
ИТОГО: |  |  |  | 123867.06

## Материалы
Работа | Материал | Ед.изм. | Расход | Тара | Кол-во тар | Цена за тару | Стоимость
Гидроизоляция | скотч металл | м.п. | 51.94 | 50 | 2 | 302 | 604
Грунтовка | грунтовка ГФ-21 | кг | 10.39 | 20 | 1 | 3230 | 3230
Заливка стяжки | Цемент | кг | 1298.49 | 50 | 26 | 828 | 21528
Заливка стяжки | Песок | кг | 3895.46 | 40 | 98 | 270 | 26460
Финишный ровнитель | Церезит CN68 (1-15 мм) | кг | 779.09 | 25 | 32 | 1191 | 38112
Кладка перегородок | Газоблок 10Х30Х60 | шт | 146.5 | 1 | 147 | 300 | 44100
Кладка перегородок | Клей пена Polynor | баллон | 3.3 | 1 | 4 | 620 | 2480
Черновая штукатурка | грунтовка ГФ-21 | кг | 65.49 | 20 | 4 | 3230 | 12920
Черновая штукатурка | кнауф маячковый 6мм | м.п. | 163.74 | 3 | 55 | 120 | 6600
Черновая штукатурка | Волма гипс актив | кг | 3274.71 | 30 | 110 | 707 | 77770
Финишная шпаклевка | Danogips super finish | кг | 163.74 | 24 | 7 | 1827 | 12789
ИТОГО по материалам: | [6 empty] | 246593

## График работ
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Дата составления: | 21.07.2025
Длительность проекта: | 13.0 дней
Общая стоимость работ: | 95252.46
Общая стоимость материалов: | 246593
Работа | Начало | Окончание | Длительность | Объем | Стоимость работ | Стоимость материалов | Итого
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Стяжка пола | 1 | 3 | 3 | 51.9394 | 22853.3579 | 89934 | 112787.3579 | bar: 1 to 3
Возведение стен | 4 | 4 | 1 | 26.3696 | 5801.311 | 46580 | 52381.311 | bar: 4
Штукатурка стен | 5 | 10 | 6 | 163.7356 | 54032.7372 | 110079 | 164111.7372 | bar: 5 to 10
Электрика | 11 | 12 | 2 | 13 | 11700 | 0 | 11700 | bar: 11 to 12
Напольные покрытия | 13 | 13 | 1 | 8.738 | 865.0628 | 0 | 865.0628 | bar: 13
ФИНАНСОВЫЕ СОБЫТИЯ
Неделя | Событие | Сумма |  | план |  | факт
|  |  |  | Получил | Отдал | Получил | Отдал
1 | Получение от заказчика: Стяжка пола | 112787.3579 |  | 112787.3579
1 | Оплата материалов: Стяжка пола | 89934 |  |  | 89934
3 | Оплата работ: Стяжка пола | 13712.0148 |  |  | 103646.0148
4 | Получение от заказчика: Возведение стен | 52381.311 |  | 165168.6689
4 | Оплата материалов: Возведение стен | 46580 |  |  | 150226.0148
4 | Оплата работ: Возведение стен | 3480.7866 |  |  | 153706.8014
5 | Получение от заказчика: Штукатурка стен | 164111.7372 |  | 329280.4062
5 | Оплата материалов: Штукатурка стен | 110079 |  |  | 263785.8014
10 | Оплата работ: Штукатурка стен | 32419.6423 |  |  | 296205.4437
11 | Получение от заказчика: Электрика | 11700 |  | 340980.4062
12 | Оплата работ: Электрика | 7020 |  |  | 303225.4437
13 | Получение от заказчика: Напольные покрытия | 865.0628 |  | 341845.4689
13 | Оплата работ: Напольные покрытия | 519.0377 |  |  | 303744.4814

## Объемы
Наименование | периметр (м) | площадь (м2) | площадь стен (м2) | высота (м)
Комната 1 | 19.48 | 16.37 | 58.45 | 3
Комната 2 | 21.07 | 23.28 | 63.22 | 3
Санузел | 14.02 | 12.29 | 42.07 | 3
Стена | длина (м) | площадь (м2) |  | высота (м)
Стена 1 | 2.65 | 7.94 |  | 3
Стена 2 | 2.59 | 7.76 |  | 3
Стена 3 | 3.56 | 10.67 |  | 3
Светильники | кол-во | 13
Плинтус | м.п. | 8.74